## Sheet1
페루 PHR APP 일정
업무구분 | 내역 | 상세내역 | 8월
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
분석 | 업무분석 | 원격협진 PHR 시나리오 파악
일정수립
설계 | 클라이언트 설계 | 액티비티 목록
액티비티 상세 설계
| 서버 설계 | 프로토콜 목록
프로토콜 상세 설계
구현 | 클라이언트 개발 | 김한솔 개발 일정
Activity layout 구현(틀만들기)
Splash, tablayout, menu 구현
로그인/로그아웃 기능 구현
비밀번호 변경 기능 구현
소스 통합
송치윤 개발 일정
서버 개발
테스트 | 단위테스트 | 단위 업무별 테스트
| 통합테스트 | 실서버 연동 테스트
배포 | 페루지역 대상 | Play 스토어 업로드
매뉴얼 | 앱사용설명서 | A4 인쇄물 1장 또는 리플렛 사이즈